## PLAN
CONTRATO | Subprefeitura | Nome da Via | Prazo | Status | Data Início | Data Fim | Área (m²) | Valor Estimado (R$) | % Concluído | Valor Medido (R$) | Valor a Medir (R$)
024/2026 | SB | Rua Estrela Guia | 120 | CONCLUIDA | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 312 | 103668.76 | 100% | 98992.21 | 0
024/2026 | SB | Travessa Paracelsus | 120 | CONCLUIDA | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2800 | 1016150.57 | 100% | 847184.62 | 0
024/2026 | SB | Rua Sinfonias do Acaso | 120 | CONCLUIDA | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 5200.25 | 1563032.18 | 100% | 1470253.22 | 0
024/2026 | SB | Rua Antônio Sarzedas | 120 | CONCLUIDA | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2880.4 | 683251.65 | 100% | 561792.5 | 0
024/2026 | SB | Rua Soldado Cãndido da Luz Paiva | 120 | CONCLUIDA | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 3140 | 843812.64 | 100% | 709824.53 | 0
024/2026 | SB | Rua Primavera de Caiena | 120 | CONCLUIDA | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 13759 | 3523926.14 | 100% | 3165680.96 | 0
024/2026 | SB | Rua Milton da Cruz | 120 | CONCLUIDA | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 8707.4 | 1981735.96 | 100% | 1664743.45 | 0
024/2026 | SB | Rua Boleadeiras | 120 | CONCLUIDA | 2026-02-23 | 2026-06-19 | 4602.4 | 1084099.67 | 100% | 942001.64 | 0
081/2026 | VP | Rua Lisa Ansorge | 90 | EM EXECUÇÃO | 2026-07-03 | 2026-09-30 | 7508.4 | 1987651.67 | 92% | 1592018.07 | 395633.6
| SB | Rua Francisco Usper - Trecho I |  | PARALISADA | 2026-08-25 | 2026-09-30 | 12446 | 3824629.24 | 5% | 0 | 3824629.24
| SB | Rua Torres Florêncio e Rielli |  | ESTUDO |  |  | 3728 | 953958.37
| VP | Rua das Giestas |  | ESTUDO |  |  | 16392 | 6307093.72
| VP | Rua Ana Clara |  | ESTUDO |  |  | 10851.4 | 3512944.05
| VP | Rua Baia Grande |  | ESTUDO |  |  | 6546.32 | 1487024.5
| VP | Rua Igarata |  | ESTUDO |  |  | 4280.4 | 1188745.25
| AF | Rua Lutecia - Trecho II |  | ESTUDO |  |  | 20523.74 | 7659286.07
| AF | Rua Pretória |  | ESTUDO |  |  | 16717.8 | 4540393.8
SB = SAPOPEMBA
VP = VILA PRUDENTE
AF = ARICANDUVA